## 4.WBS
|  |  |  | 개시일 | 2024-12-18
단계 | Activities |  |  | 시작일 | 완료일 | 기간 (일) | 진도율 | 담당자 | 산출물 | 수행 일정 | [13 empty] | 비 고
[10 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14
[10 empty] | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-25 | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-01-01 | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-01-08
주요 마일스톤
1. 사전구성 | 1 EPAS 환경 구성
1.1 EPAS 서버 구성
|  |  | 서버 설치 및 OS, 필수 라이브러리 설치 및 구성 |  |  |  |  | AUTOEVER
1.2 DEV 구성
|  |  | Server 구성, DB 설치 |  |  |  |  | TAM
1.3 STG 구성
|  |  | Server 구성, DB 설치 |  |  |  |  | TAM
1.4 PRD 구성
|  |  | Primary Server 구성, DB설치 |  |  |  |  | TAM
|  |  | Standby Server 구성, Active-Standby 구성 |  |  |  |  | TAM / MCCS
|  |  | Read Replica , DR 구성 |  |  |  |  | TAM | 설치완료문서
2. 구성환경 테스트 | 2 Failover, 장애/복구 테스트
2.1 Failover 테스트
|  |  | [PRD] Failover 테스트 수행 |  |  |  |  | TAM / MCCS | failover테스트 문서
2.2 장애/복구 테스트
|  |  | [PRD] Case별 장애/복구 테스트 수행 |  |  |  |  | TAM | case별 장애 복구 대응 문서
3. 분석/진단 | 3 Database 구성
3.1 스키마 마이그레이션
|  |  | [DEV,STG,PRD] Migration Portal을 이용한 Object 전환 수행 (DDL 추출) |  |  |  |  | TAM / RP
|  |  | [DEV,STG,PRD] EPAS에 맞게 전환된 DDL 반영 |  |  |  |  | TAM / RP | 변환 DDL
|  |  | [DEV,STG,PRD] Object 개수 체크 |  |  |  |  | TAM / RP | OBJECT 검증 결과 문서
4. 데이터 이관 | 4 데이터 이관 및 정합성 체크
4.1 DEV 데이터 마이그레이션
|  |  | xlog를 이용한 데이터 마이그레이션 |  |  |  |  | XLOG
|  |  | xlog를 이용한 데이터 이관 시 문제 지원 |  |  |  |  | XLOG / TAM / RP
|  |  | 이관 데이터 검증 |  |  |  |  | XLOG
4.2 STG 데이터 마이그레이션
|  |  | xlog를 이용한 데이터 마이그레이션 |  |  |  |  | XLOG
|  |  | xlog를 이용한 데이터 이관 시 문제 지원 |  |  |  |  | XLOG / TAM / RP
|  |  | 이관 데이터 검증 |  |  |  |  | XLOG
4.3 PRD 데이터 마이그레이션
|  |  | xlog를 이용한 데이터 마이그레이션 |  |  |  |  | XLOG
|  |  | xlog를 이용한 데이터 이관 시 문제 지원 |  |  |  |  | XLOG / TAM / RP
|  |  | 이관 데이터 검증 |  |  |  |  | XLOG
5. 어플리케이션 검증 및 튜닝 | 5 데이터 현행화 및 어플리케이션 테스트
5.1 PRD 현행화
|  |  | PRD EPAS Meta backup |  |  |  |  | RP
|  |  | PRD DB 초기화 후 Meta 구성 |  |  |  |  | RP
|  |  | Xlog를 이용한 데이터 현행화 |  |  |  |  | XLOG
5.2 단위 테스트
|  |  | 단위 테스트 진행 |  |  |  |  | AUTOEVER
|  |  | 성능 모니터링 / TOP-SQL 추출 및 전달 |  |  |  |  | PS / RP | TOP-SQL
|  |  | 파라미터 튜닝 |  |  |  |  | PS | 파라미터 수정안
5.3 PRD 현행화
|  |  | PRD EPAS Meta backup |  |  |  |  | RP
|  |  | PRD DB 초기화 후 Meta 구성 |  |  |  |  | RP
|  |  | Xlog를 이용한 데이터 현행화 |  |  |  |  | XLOG
5.4 1차 통합 테스트
|  |  | 단위 테스트 진행 |  |  |  |  | AUTOEVER
|  |  | 성능 모니터링 / TOP-SQL 추출 및 전달 |  |  |  |  | PS / RP | TOP-SQL
|  |  | 파라미터 튜닝 |  |  |  |  | PS | 파라미터 수정안
5.5 PRD 현행화
|  |  | PRD EPAS Meta backup |  |  |  |  | RP
|  |  | PRD DB 초기화 후 Meta 구성 |  |  |  |  | RP
|  |  | Xlog를 이용한 데이터 현행화 |  |  |  |  | XLOG
5.6 2차 통합 테스트
|  |  | 단위 테스트 진행 |  |  |  |  | AUTOEVER
|  |  | 성능 모니터링 / TOP-SQL 추출 및 전달 |  |  |  |  | PS / RP | TOP-SQL
|  |  | 파라미터 튜닝 |  |  |  |  | PS | 파라미터 수정안
6. 데이터 현행화 | 6 최종 데이터 현행화
6.1 DEV 데이터 현행화
|  |  | EPAS Meta backup |  |  |  |  | RP
|  |  | DB 초기화 후 Meta 구성 |  |  |  |  | RP
|  |  | Xlog를 이용한 데이터 현행화 |  |  |  |  | XLOG
|  |  | 이관 데이터 검증 |  |  |  |  | XLOG
6.2 STG 데이터 현행화
|  |  | EPAS Meta backup |  |  |  |  | RP
|  |  | DB 초기화 후 Meta 구성 |  |  |  |  | RP
|  |  | Xlog를 이용한 데이터 현행화 |  |  |  |  | XLOG
|  |  | 이관 데이터 검증 |  |  |  |  | XLOG
6.3 PRD 데이터 연동
|  |  | EPAS Meta backup |  |  |  |  | RP
|  |  | DB 초기화 후 Meta 구성 |  |  |  |  | RP
|  |  | Xlog를 이용한 데이터 연동 |  |  |  |  | XLOG
|  |  | 이관 데이터 검증 |  |  |  |  | XLOG
7. 교육 및 기술이전 | 7 제품 교육 및 EDB 기술 세미나
7.1 EPAS 장애 Case 별 복구 및 대응 교육 진행
|  |  | 2.2 산출물 + EPAS 제품에 대한 글로벌 장애 case 등 사례 발표 및 discussing |  |  |  |  | TAM
7.2 EPAS 교육(운영자/개발자)
|  |  | EPAS 제품관련 운영자/개발자 교육 진행 |  |  |  |  | PS | 교육 문서
8. 서비스 오픈 및 안정화 | 8 서비스 Cutover & 모니터링
8.1 서비스 Cutover
|  |  | Application Down 및 세션 종료 확인 |  |  |  |  | AUTOEVER
|  |  | 데이터 동기화 확인 및 데이터 검증 후 CDC 종료 |  |  |  |  | XLOG / AUTOEVER
|  |  | AS-IS DB Down |  |  |  |  | AUTOEVER
|  |  | Application 기동 |  |  |  |  | AUTOEVER
|  |  | 서비스 정상 여부 체크 및 모니터링 |  |  |  |  | AUTOEVER / RP / PS
|  |  | 서비스 정상 시작 및 모니터링 |  |  |  |  | AUTOEVER / RP / PS
8.1.1 서비스 모니터링
|  |  | 서비스 Cutover 후 발생하는 이슈 대응 및 모니터링 |  |  |  |  | PS / RP / AUTOEVER